## Pendientes
Tabla de Modificaciones y Hoja de Ruta
ID | Grupo | Tarea Específica | Archivos JS Implicados (Clave) | Lógica/Puntos Clave a Implementar | Archivos UI (HTML/CSS) | Estatus
A. DISEÑO GENERAL INTERFAZ MÓVIL
A1 | Interfaz Móvil | Scroll/Pan del Tablero en Móvil | uiUpdates.js, boardManager.js, main.js (event listeners) | - CSS: Contenedor viewport (overflow: hidden), tablero (position: absolute).<br>- JS: Detectar touchstart, touchmove, touchend.<br>- JS: Calcular delta de movimiento y aplicar transform: translate(X,Y) al tablero.<br>- JS: Limitar scroll a los bordes del tablero. | style.css (#map-viewport, #game-board) | Es funcional aunque no tan bien como quisiera, sirve para esta fase.
A2 | Interfaz Móvil | Botón "Reforzar" Unidad | uiUpdates.js, unit_Actions.js, domElements.js | - HTML: Definir el botón en index.html (puede estar oculto por defecto).<br>- CSS: Estilo y posición del botón.<br>- JS: Mostrar/ocultar basado en unidad seleccionada (propia, puede reforzarse, oro disponible).<br>- JS: Event listener para llamar a unit_Actions.reinforceUnit(). | index.html, style.css | Hecho
A3 | Interfaz Móvil | Botón "Construir" Estructura | uiUpdates.js, unit_Actions.js (o nuevo structure_Actions.js) | - HTML: Definir el botón.<br>- CSS: Estilo y posición.<br>- JS: Mostrar/ocultar si hex vacío propio o unidad constructora seleccionada.<br>- JS: Al hacer clic, mostrar UI para seleccionar estructura (ver B2, requiere tecnologías). | index.html, style.css | Hecho
A4 | Interfaz Móvil | Mostrar Info Unidad Enemiga | uiUpdates.js, domElements.js, unit_Actions.js | - HTML: Panel de información (puede ser el mismo que para unidades propias).<br>- CSS: Estilo del panel.<br>- JS: Al seleccionar unidad enemiga, poblar y mostrar el panel con sus stats (sin botones de acción). | index.html, style.css | Hecho
A5 | Interfaz Móvil | Opción Ayuda al Inicio | modalLogic.js, main.js (o gameFlow.js), saveLoad.js | - HTML/CSS: Modal para la pregunta y para el texto de ayuda.<br>- JS: Al iniciar (main.js), verificar localStorage si ya se preguntó.<br>- JS: modalLogic.js para mostrar pregunta "¿Mostrar ayuda?".<br>- JS: Si "Sí", mostrar modal con texto de ayuda. Guardar preferencia en localStorage. | index.html, style.css (para los modales) | Pendiente
B. FUNCIONALIDADES POR MEJORAR
B1 | Funcionalidades | Reutilizar Popup IA para Ayuda | modalLogic.js, gameFlow.js | - JS: Modificar el popup existente de la IA. Si gameFlow.js detecta que es el inicio y la ayuda está activada (ver A5), el popup se usa para la pregunta de ayuda, no para la IA. | N/A (modifica lógica existente) | Pendiente
B2/B9 | Funcionalidades | Árbol de Tecnología (Básico) | constants.js (o technologyTree.js), state.js, uiUpdates.js | - JS (constants.js): Definir estructura de datos para tecnologías (nombre, coste, requisitos, desbloqueos de unidades/habilidades/estructuras).<br>- JS (state.js): Array researchedTechnologies en el estado del jugador.<br>- JS: Inicializar con "INFANTERIA_LIGERA".<br>- JS: Lógica para "investigar" (gastar oro/puntos, añadir a state.researchedTechnologies).<br>- JS: Unidades/estructuras solo construibles si su tecnología está investigada. | index.html, style.css (para la UI del árbol)
B3 | Funcionalidades | Cargar y Configurar Campañas y Escenarios | CampaignManager.js, saveLoad.js, gameFlow.js, worldMapData.js (si se usa para cargar datos de mapa de escenario) | - JSON: Formato para archivos de escenario (.json en scenarios/) y campañas (.json).<br> - Escenario: nombre, mapa, unidades iniciales (jugador/IA), oro inicial, objetivos, tecnologías iniciales, refuerzos disponibles.<br> - Campaña: nombre, lista de escenarios en orden. | index.html, style.css (para selector de campañas)
|  | ... Modo Diseño de Campañas/Escenarios | (Nuevo) mapEditor.js, uiUpdates.js | - JS: UI para pintar terrenos, colocar unidades/recursos, definir objetivos.<br>- JS: Guardar configuración como JSON en formato de escenario/campaña.<br>(Esta es una tarea grande, podría ser un módulo aparte) | index.html, style.css (para el editor)
B3.1 | Funcionalidades (Campañas) | Continuidad Unidades/Recursos entre Escenarios | CampaignManager.js, gameFlow.js, state.js | - JS: Al finalizar escenario con victoria, CampaignManager.js guarda estado de unidades supervivientes (HP, XP) y oro de state.js.<br>- JS: Al cargar siguiente escenario, CampaignManager.js usa estos datos para playerStart o los combina. | N/A (lógica interna)
B3.2 | Funcionalidades (Campañas) | Reforzar Unidades en Despliegue (Campañas) | CampaignManager.js, gameFlow.js, uiUpdates.js, unit_Actions.js | - JS: Nueva "fase de despliegue" antes del turno 1 en escenarios de campaña.<br>- JS: Mostrar unidades heredadas. Permitir comprar nuevas unidades (de availableReinforcements del escenario JSON, si tecnología y oro lo permiten) y posicionarlas. | index.html, style.css (para UI de despliegue)
B4 | Funcionalidades | Efecto Bloqueo (Zone of Control - ZOC) | unit_Actions.js (cálculo de movimiento), boardManager.js | - JS: Al calcular movimientos válidos: <br> 1. Una unidad no puede moverse a través de una casilla ocupada por un enemigo.<br> 2. (Opcional más complejo ZOC): Una unidad no puede moverse de una casilla adyacente a un enemigo a otra casilla adyacente al mismo u otro enemigo sin atacar. | N/A (lógica interna)
B5 | Funcionalidades | Desarrollar IA Automática (Básica) | aiLogic.js, gameFlow.js | - JS (aiLogic.js): Función executeTurn(): <br> 1. Iterar unidades IA.<br> 2. Para cada unidad: ¿Puede atacar adyacente? Sí -> Atacar. <br> 3. No -> ¿Puede moverse para atacar? Sí -> Mover y atacar. <br> 4. No -> Moverse hacia unidad/ciudad enemiga más cercana.<br>- JS (gameFlow.js): Llamar a aiLogic.executeTurn() y esperar a que termine antes de pasar al siguiente jugador. | N/A (lógica interna)
B6 | Funcionalidades | Ver Composición Unidades Enemigas | uiUpdates.js (ver A4) | - JS: Ya cubierto por A4. Al seleccionar unidad enemiga, mostrar sus stats completas (si no hay Fog of War). | N/A (ya cubierto)
B7 | Funcionalidades | Detalle Estadísticas (Tooltip) | uiUpdates.js, domElements.js | - HTML/CSS: Estructura y estilo para el tooltip.<br>- JS: En mouseover (desktop) o long-press/tap (móvil) sobre una estadística, mostrar un tooltip con desglose (ej. Ataque: Base + Bonos). | index.html, style.css
B8 | Funcionalidades | Recuperar Ganancia de Oro por Victorias | unit_Actions.js, gameFlow.js, state.js, uiUpdates.js | - JS (unit_Actions.js): Al destruir unidad enemiga, state.playerGold += valorOroEnemigo.<br>- JS (gameFlow.js): Al ganar escenario, state.playerGold += bonusVictoriaEscenario.<br>- JS (uiUpdates.js): Actualizar display de oro. | N/A (lógica interna, UI de oro ya existe)
B10 | Funcionalidades | Resumen Post-Partida | modalLogic.js, uiUpdates.js, gameFlow.js, state.js | - HTML/CSS: Modal de resumen.<br>- JS (state.js): Acumular stats (unidades perdidas/creadas, oro, turnos).<br>- JS (gameFlow.js): Al fin de partida, llamar a modalLogic.js para mostrar resumen con stats.<br>- JS: Botones "Menú Principal", "Siguiente Escenario", etc. | index.html, style.css (para el modal)
B11 | Funcionalidades | Agregar Consola de Texto | (Nuevo) consoleManager.js, uiUpdates.js, domElements.js | - HTML: <input type="text"> y un <div> para historial.<br>- CSS: Estilo para consola (puede estar oculta).<br>- JS (consoleManager.js): Parsear input, ejecutar comando, mostrar output en historial. | index.html, style.css
B12 | Funcionalidades | Agregar Trucos en Consola | consoleManager.js, state.js, unit_Actions.js (o boardManager.js) | - JS (consoleManager.js): En el parser, switch para comandos:<br> - gold <cantidad>: state.playerGold += cantidad.<br> - addunit <tipo> <x> <y> [jugador]: Crear y colocar unidad. | N/A (lógica interna)
B13 | Funcionalidades | Consumo de Comida y Suministro | state.js, constants.js, gameFlow.js, unit_Actions.js, boardManager.js, uiUpdates.js | - JS (state.js): playerFood, foodIncome, foodConsumption.<br>- JS (constants.js): foodConsumption por unidad, foodProduction por granja.<br>- JS (gameFlow.js, fin de turno):<br> 1. Calcular foodIncome (granjas conectadas).<br> 2. Para cada unidad: ¿Está en suministro (camino a ciudad/fortaleza)? Sí -> foodConsumption.<br> 3. Si no suministrada Y playerFood <= 0 -> Atrición (pierde 1 "hombre" o HP).<br>- JS (uiUpdates.js): Mostrar stats de comida. | index.html, style.css (para display de comida)
Orden Sugerido de Implementación (Prioridad):
1. A1: Scroll/Pan del Tablero en Móvil - Crítico para jugabilidad móvil.
2. A4/B6: Mostrar Info Unidad Enemiga - Feedback básico para el jugador.
3. B8: Recuperar Ganancia de Oro por Victorias - Core loop económico.
4. B2/B9: Árbol de Tecnología (Básico) - Progresión fundamental. Incluye que no se pueda construir en terrenos inicialmente.
5. A2: Botón "Reforzar" Unidad - Acción importante de unidad.
6. A3: Botón "Construir" Estructura - Ligado a tecnología y gestión.
7. B5: Desarrollar IA Automática (Básica) - Para que el modo un jugador sea funcional.
8. B4: Efecto Bloqueo (ZOC) - Táctica importante en el combate.
9. B13: Consumo de Comida y Suministro - Añade profundidad estratégica.
10. B3, B3.1, B3.2: Campañas y Escenarios (sin modo diseño) - Contenido principal del juego.
11. B10: Resumen Post-Partida - Feedback de final de juego.
12. A5/B1: Opción Ayuda al Inicio - Mejora de usabilidad.
13. B7: Detalle Estadísticas (Tooltip) - QoL (Calidad de Vida).
14. B11/B12: Consola y Trucos - Útil para desarrollo y diversión.
15. B3 (Modo Diseño): Es una gran característica, pero puede venir después de que el núcleo del juego esté sólido.

## Sheet1
Tabla de Modificaciones y Hoja de Ruta
ID | Grupo | Tarea Específica | Archivos JS Implicados (Clave) | Lógica/Puntos Clave a Implementar
A. DISEÑO GENERAL INTERFAZ MÓVIL
A5 | Interfaz Móvil | Opción Ayuda al Inicio | modalLogic.js, main.js (o gameFlow.js), saveLoad.js | - HTML/CSS: Modal para la pregunta y para el texto de ayuda.<br>- JS: Al iniciar (main.js), verificar localStorage si ya se preguntó.<br>- JS: modalLogic.js para mostrar pregunta "¿Mostrar ayuda?".<br>- JS: Si "Sí", mostrar modal con texto de ayuda. Guardar preferencia en localStorage.
B. FUNCIONALIDADES POR MEJORAR
B1 | Funcionalidades | Reutilizar Popup IA para Ayuda | modalLogic.js, gameFlow.js | - JS: Modificar el popup existente de la IA. Si gameFlow.js detecta que es el inicio y la ayuda está activada (ver A5), el popup se usa para la pregunta de ayuda, no para la IA.
B3 | Funcionalidades | Cargar y Configurar Campañas y Escenarios | CampaignManager.js, saveLoad.js, gameFlow.js, worldMapData.js (si se usa para cargar datos de mapa de escenario) | - JSON: Formato para archivos de escenario (.json en scenarios/) y campañas (.json).<br> - Escenario: nombre, mapa, unidades iniciales (jugador/IA), oro inicial, objetivos, tecnologías iniciales, refuerzos disponibles.<br> - Campaña: nombre, lista de escenarios en orden.
|  | ... Modo Diseño de Campañas/Escenarios | (Nuevo) mapEditor.js, uiUpdates.js | - JS: UI para pintar terrenos, colocar unidades/recursos, definir objetivos.<br>- JS: Guardar configuración como JSON en formato de escenario/campaña.<br>(Esta es una tarea grande, podría ser un módulo aparte)
B3.1 | Funcionalidades (Campañas) | Continuidad Unidades/Recursos entre Escenarios | CampaignManager.js, gameFlow.js, state.js | - JS: Al finalizar escenario con victoria, CampaignManager.js guarda estado de unidades supervivientes (HP, XP) y oro de state.js.<br>- JS: Al cargar siguiente escenario, CampaignManager.js usa estos datos para playerStart o los combina.
B3.2 | Funcionalidades (Campañas) | Reforzar Unidades en Despliegue (Campañas) | CampaignManager.js, gameFlow.js, uiUpdates.js, unit_Actions.js | - JS: Nueva "fase de despliegue" antes del turno 1 en escenarios de campaña.<br>- JS: Mostrar unidades heredadas. Permitir comprar nuevas unidades (de availableReinforcements del escenario JSON, si tecnología y oro lo permiten) y posicionarlas.
B4 | Funcionalidades | Efecto Bloqueo (Zone of Control - ZOC) | unit_Actions.js (cálculo de movimiento), boardManager.js | - JS: Al calcular movimientos válidos: <br> 1. Una unidad no puede moverse a través de una casilla ocupada por un enemigo.<br> 2. (Opcional más complejo ZOC): Una unidad no puede moverse de una casilla adyacente a un enemigo a otra casilla adyacente al mismo u otro enemigo sin atacar.
B5 | Funcionalidades | Desarrollar IA Automática (Básica) | aiLogic.js, gameFlow.js | - JS (aiLogic.js): Función executeTurn(): <br> 1. Iterar unidades IA.<br> 2. Para cada unidad: ¿Puede atacar adyacente? Sí -> Atacar. <br> 3. No -> ¿Puede moverse para atacar? Sí -> Mover y atacar. <br> 4. No -> Moverse hacia unidad/ciudad enemiga más cercana.<br>- JS (gameFlow.js): Llamar a aiLogic.executeTurn() y esperar a que termine antes de pasar al siguiente jugador.
B7 | Funcionalidades | Detalle Estadísticas (Tooltip) | uiUpdates.js, domElements.js | - HTML/CSS: Estructura y estilo para el tooltip.<br>- JS: En mouseover (desktop) o long-press/tap (móvil) sobre una estadística, mostrar un tooltip con desglose (ej. Ataque: Base + Bonos).
B10 | Funcionalidades | Resumen Post-Partida | modalLogic.js, uiUpdates.js, gameFlow.js, state.js | - HTML/CSS: Modal de resumen.<br>- JS (state.js): Acumular stats (unidades perdidas/creadas, oro, turnos).<br>- JS (gameFlow.js): Al fin de partida, llamar a modalLogic.js para mostrar resumen con stats.<br>- JS: Botones "Menú Principal", "Siguiente Escenario", etc.
B11 | Funcionalidades | Agregar Consola de Texto | (Nuevo) consoleManager.js, uiUpdates.js, domElements.js | - HTML: <input type="text"> y un <div> para historial.<br>- CSS: Estilo para consola (puede estar oculta).<br>- JS (consoleManager.js): Parsear input, ejecutar comando, mostrar output en historial.
B12 | Funcionalidades | Agregar Trucos en Consola | consoleManager.js, state.js, unit_Actions.js (o boardManager.js) | - JS (consoleManager.js): En el parser, switch para comandos:<br> - gold <cantidad>: state.playerGold += cantidad.<br> - addunit <tipo> <x> <y> [jugador]: Crear y colocar unidad.
B13 | Funcionalidades | Consumo de Comida y Suministro | state.js, constants.js, gameFlow.js, unit_Actions.js, boardManager.js, uiUpdates.js | - JS (state.js): playerFood, foodIncome, foodConsumption.<br>- JS (constants.js): foodConsumption por unidad, foodProduction por granja.<br>- JS (gameFlow.js, fin de turno):<br> 1. Calcular foodIncome (granjas conectadas).<br> 2. Para cada unidad: ¿Está en suministro (camino a ciudad/fortaleza)? Sí -> foodConsumption.<br> 3. Si no suministrada Y playerFood <= 0 -> Atrición (pierde 1 "hombre" o HP).<br>- JS (uiUpdates.js): Mostrar stats de comida.
Orden Sugerido de Implementación (Prioridad):
7. B5: Desarrollar IA Automática (Básica) - Para que el modo un jugador sea funcional.
8. B4: Efecto Bloqueo (ZOC) - Táctica importante en el combate.
9. B13: Consumo de Comida y Suministro - Añade profundidad estratégica.
10. B3, B3.1, B3.2: Campañas y Escenarios (sin modo diseño) - Contenido principal del juego.
11. B10: Resumen Post-Partida - Feedback de final de juego.
12. A5/B1: Opción Ayuda al Inicio - Mejora de usabilidad.
13. B7: Detalle Estadísticas (Tooltip) - QoL (Calidad de Vida).
14. B11/B12: Consola y Trucos - Útil para desarrollo y diversión.
15. B3 (Modo Diseño): Es una gran característica, pero puede venir después de que el núcleo del juego esté sólido.

## Descripción de Archivos
Descripción de Archivos y Relaciones:
1. index.html
Propósito: Es el archivo principal de tu aplicación web. Define la estructura básica de la página (el esqueleto HTML), incluye los estilos CSS y carga todos los scripts JavaScript necesarios para que el juego funcione. Contiene los elementos DOM (botones, divs para el tablero, modales, etc.) que serán manipulados por JavaScript.
Relaciones:
Carga style.css.
Carga secuencialmente todos los archivos .js. El orden de carga es importante, especialmente para dependencias (ej. domElements.js antes que los que lo usan).
main.js suele ser el último script en cargarse o el que inicia la lógica principal después de que el DOM esté listo.
2. style.css
Propósito: Contiene todas las reglas de estilo (CSS) que definen la apariencia visual del juego: colores, fuentes, tamaños, posicionamiento de elementos, diseño de los hexágonos, unidades, menús, modales, etc.
Relaciones:
Aplicado por el navegador al index.html y sus elementos.
3. constants.js
Propósito: Almacena valores constantes que se usan en múltiples partes del juego y que no cambian durante la ejecución. Ejemplos: tipos de unidades y sus estadísticas base, tipos de terreno, costos de construcción, tamaños del tablero por defecto, datos de tecnologías, etc. Esto ayuda a centralizar la configuración y facilita los ajustes.
Relaciones:
Es utilizado por casi todos los demás módulos JS que necesitan acceder a estos datos base (ej. boardManager.js para tamaños de hexágonos, unit_Actions.js para stats de unidades, aiLogic.js para evaluar unidades, gameFlow.js para reglas).
4. state.js
Propósito: Contiene el estado dinámico y actual del juego. Aquí se guarda toda la información que cambia durante una partida: quién es el jugador actual, el turno actual, la disposición de las unidades en el tablero, los recursos de cada jugador, las tecnologías investigadas, el estado del mapa de campaña, etc. Es el "corazón" de los datos en tiempo real del juego.
Relaciones:
Es leído y modificado por la mayoría de los módulos de lógica del juego:
gameFlow.js (para saber de quién es el turno, actualizar fases).
unit_Actions.js (para actualizar la posición, salud, experiencia de las unidades).
boardManager.js (para saber qué unidad o estructura hay en un hexágono).
aiLogic.js (para tomar decisiones basadas en el estado actual).
uiUpdates.js (para reflejar el estado en la interfaz).
saveLoad.js (para guardar y cargar este estado).
campaignManager.js (para el estado de la campaña).
5. domElements.js
Propósito: Su función principal es obtener y almacenar referencias a los elementos del DOM (definidos en index.html) en variables JavaScript. Esto evita tener que hacer document.getElementById() repetidamente en otros archivos y centraliza la gestión de estas referencias. También puede contener variables globales relacionadas con el estado del DOM, como las de paneo que discutimos.
Relaciones:
Esencialmente, proporciona "accesos directos" a los elementos HTML para otros scripts.
Utilizado por uiUpdates.js, modalLogic.js, main.js, boardManager.js (para el gameBoard), y cualquier otro script que necesite manipular directamente el DOM.
Debe cargarse muy temprano en index.html para que las variables estén disponibles.
6. utils.js
Propósito: Contiene funciones de utilidad genéricas que pueden ser reutilizadas en diferentes partes del código. Ejemplos: cálculo de distancia entre hexágonos, generación de IDs únicos, funciones matemáticas comunes, formateo de texto, etc. Son funciones que no pertenecen a una lógica de juego específica pero ayudan a mantener otros archivos más limpios.
Relaciones:
Utilizado por varios módulos que necesitan estas funciones auxiliares (ej. boardManager.js para hexDistance, unit_Actions.js).
7. uiUpdates.js
Propósito: Responsable de actualizar la interfaz de usuario (UI) para reflejar los cambios en el gameState. Esto incluye mostrar/ocultar elementos, actualizar texto (recursos, información de unidades), cambiar estilos dinámicamente, resaltar hexágonos, etc. Separa la lógica de presentación de la lógica del juego.
Relaciones:
Lee de state.js y constants.js.
Utiliza variables de domElements.js para acceder a los elementos HTML a modificar.
Es llamado por gameFlow.js, unit_Actions.js, main.js, modalLogic.js, campaignManager.js cuando necesitan que la UI se actualice.
8. boardManager.js
Propósito: Gestiona todo lo relacionado con el tablero de juego hexagonal. Esto incluye:
Crear la representación visual del tablero (los hexágonos DOM).
Almacenar la información lógica de cada hexágono (terreno, dueño, estructura, unidad presente) en una estructura de datos (probablemente un array 2D que actualiza state.js o tiene su propia copia sincronizada).
Manejar la lógica de renderizado del tablero y sus elementos.
Funciones para obtener información sobre hexágonos (ej. vecinos).
Manejar la lógica de paneo y zoom del tablero.
Relaciones:
Utiliza constants.js (para dimensiones, tipos de terreno).
Puede leer/escribir en state.js (para unidades en hexágonos, dueños).
Utiliza domElements.js (para el elemento gameBoard).
Es llamado por gameFlow.js o main.js para inicializar el tablero.
Es consultado por unit_Actions.js y aiLogic.js para información del tablero.
Utiliza utils.js para funciones como hexDistance.
9. unit_Actions.js
Propósito: Maneja todas las acciones que una unidad puede realizar: moverse, atacar, construir (si son unidades constructoras), fusionarse, ganar experiencia, etc. Contiene la lógica para validar estas acciones y actualizar el gameState en consecuencia.
Relaciones:
Modifica state.js (posición de unidades, salud, XP, recursos del jugador si una acción cuesta algo).
Lee de constants.js (stats de unidades, rangos de movimiento/ataque).
Interactúa con boardManager.js (para validar movimientos, obtener información de hexágonos objetivo).
Llama a uiUpdates.js para reflejar los cambios visuales de las unidades.
Utiliza utils.js para cálculos.
Es llamado por gameFlow.js (cuando el jugador realiza una acción) o aiLogic.js (cuando la IA decide una acción).
10. modalLogic.js
Propósito: Gestiona la lógica de los modales (ventanas emergentes) del juego: mostrar/ocultar modales, manejar la interacción dentro de ellos (ej. seleccionar regimientos en el modal de creación de división, seleccionar estructura en el modal de construcción), y procesar los datos ingresados en ellos.
Relaciones:
Utiliza domElements.js para acceder a los elementos HTML de los modales.
Llama a uiUpdates.js para actualizar el contenido de los modales.
Puede leer state.js y constants.js para poblar modales con información relevante (ej. regimientos disponibles).
Es llamado desde main.js o gameFlow.js cuando se necesita abrir un modal (ej. al hacer clic en "Crear División").
11. aiLogic.js
Propósito: Contiene la inteligencia artificial (IA) para los oponentes controlados por la computadora. Decide qué acciones realizarán las unidades de la IA, qué construir, qué investigar, etc., durante su turno.
Relaciones:
Lee extensivamente de state.js para entender la situación del juego.
Utiliza constants.js para conocer las capacidades de sus unidades y las del jugador.
Interactúa con boardManager.js para analizar el tablero.
Llama a funciones de unit_Actions.js para ejecutar las acciones decididas.
Puede necesitar funciones de utils.js.
Es llamado por gameFlow.js cuando es el turno de la IA.
12. gameFlow.js
Propósito: Controla el flujo general de una partida táctica. Gestiona los turnos, las fases del juego (despliegue, juego, fin de partida), comprueba las condiciones de victoria/derrota, y coordina las acciones del jugador y de la IA.
Relaciones:
Es central para la lógica de la partida.
Modifica y lee state.js (jugador actual, fase actual, número de turno).
Llama a boardManager.js para configurar el tablero al inicio.
Llama a unit_Actions.js cuando el jugador o la IA realizan una acción.
Llama a aiLogic.js para el turno de la IA.
Llama a uiUpdates.js para actualizar la UI en cambios de turno/fase.
Interactúa con saveLoad.js para iniciar partidas guardadas.
Es llamado por main.js (para iniciar una nueva partida) o campaignManager.js (para iniciar una batalla de escenario).
13. saveLoad.js
Propósito: Maneja la funcionalidad de guardar y cargar el estado del juego. Esto implica serializar el gameState (y posiblemente otros datos relevantes como el estado del board) a un formato (JSON) y guardarlo (ej. en localStorage o permitir descargarlo como archivo), y viceversa para cargar.
Relaciones:
Interactúa directamente con state.js para obtener los datos a guardar y para restaurar los datos al cargar.
Es llamado por gameFlow.js o main.js o campaignManager.js cuando el jugador quiere guardar/cargar.
14. campaignManager.js
Propósito: Gestiona la lógica del modo campaña. Esto incluye:
Mostrar el mapa de campaña.
Manejar la progresión a través de diferentes escenarios/batallas.
Cargar datos de escenarios (worldMapData.js, archivos de escenario).
Mantener el estado persistente entre batallas de una campaña (unidades supervivientes, oro, tecnologías).
Iniciar batallas tácticas (gameFlow.js) con la configuración del escenario.
Relaciones:
Utiliza worldMapData.js y archivos de escenarios (JSON) para la estructura de la campaña.
Utiliza saveLoad.js para guardar/cargar el progreso de la campaña.
Modifica/lee state.js para el estado global de la campaña y para pasar información a las batallas tácticas.
Llama a boardManager.js y gameFlow.js para iniciar las batallas de los escenarios.
Llama a uiUpdates.js para actualizar la UI del mapa de campaña o los briefings.
Es llamado desde main.js cuando el jugador selecciona "Comenzar Campaña".
15. worldMapData.js (y otros archivos de datos de mapas/escenarios como tactical_britain_coast_map.js, britain_defense_scenario.js)
Propósito: Contienen datos específicos para los mapas (ya sea el mapa mundial de campaña o los mapas tácticos de batalla) y la configuración de los escenarios (unidades iniciales, objetivos, etc.). Suelen ser objetos JavaScript o JSON.
Relaciones:
Leídos principalmente por campaignManager.js (para datos de campaña y escenarios) y boardManager.js (para configurar mapas tácticos específicos para escenarios).
16. main.js
Propósito: Es el punto de entrada principal de la aplicación o, más específicamente, de la lógica del juego una vez que el DOM está listo. Inicializa los diferentes módulos, configura los event listeners globales de la UI (botones de menú principal, inicio de partida), y puede orquestar el inicio de una nueva partida (escaramuza o campaña).
Relaciones:
Suele llamar a funciones de inicialización de otros módulos (ej. initializeDomElements de domElements.js, addModalEventListeners de modalLogic.js).
Configura listeners para botones que luego llaman a funciones en gameFlow.js o campaignManager.js.
Puede interactuar con uiUpdates.js para mostrar/ocultar pantallas iniciales.
Espero que esta descripción detallada y el diagrama te den una buena perspectiva general de cómo están organizados tus archivos y cómo interactúan. ¡Es una buena base para seguir construyendo!

## IA
A. DECISIONES A NIVEL DE DESPLIEGUE (Se ejecutan en el primer turno, despliegue de unidades IA)
1 La casilla del jugador está vacía
| SI | Acción:
Poner unidad en la casilla del jugador para ganar la partida.
Continuar.
| NO | Acción:
Continuar.
2. ¿Hay casillas con oro disponible?
| SI | Acción:
Poner unidad en la casilla Disponible
Continuar.
| NO | Acción:
Continuar.
3. ¿Puedo tener ventaja alrededor de casillas con oro disponible?
| SI | Acción:
Poner suficientes unidad/es en la casilla Disponible para vencer
Continuar.
| NO | Acción:
Continuar.
REPETIR LOS PASOS 2 Y 3 PARA COMIDA, PIEDRA, MADERA.
B. DECISIONES A NIVEL DE IMPERIO (Se ejecutan una vez al inicio del turno de la IA)
1. ¿Estoy en Crisis de Comida?
Condición: playerResources.comida <= umbral_critico_comida (ej. 0 o un valor muy bajo).
| SI | Acción:
Si tengo constructores y tecnología para Granjas: Priorizar construcción de Granjas en hexágonos válidos y seguros.
Si tengo unidades que pueden llegar a un recurso de Granja y ganar a las unidades enemigas ir hacia el.
Si no puedo construir Granjas, y no puedo llegar a Granjas, y la situación es desesperada, perderé en todas mis unidades por no tener comida, considerar disolver las unidades más pequeñas, menos estratégica que esté causando el déficit, y de todas formas perdería, para mantener a las mejor posicionadas o más grandes.
Continuar.
| NO | Acción:
2. ¿Debo Investigar Tecnología? (Ya tenemos una lógica básica para esto) |  | Continuar.
Condición: Hay tecnologías disponibles y puedo pagarlas.
| SI | Acción:
Evaluar tecnologías disponibles (función getAvailableTechnologies).
Priorizar:
a) Tecnologías que solucionen una debilidad crítica (ej. si estoy siendo diezmado por unidades que no puedo contrarrestar).
b) Tecnologías económicas si los recursos son un problema (ej. más comida, más oro).
c) Tecnologías que desbloqueen unidades/habilidades que necesito para mi estrategia actual.
d) Tecnologías que sean prerrequisito para un objetivo a largo plazo.
e) (Simple) La más barata o la que tenga un "score" de utilidad más alto.
3. ¿Debo Producir Unidades? |  | Si se elige una, investigarla. (Esta acción podría consumir recursos que afecten la producción de unidades este turno).
Condición: Tengo ciudades/fortalezas con capacidad de reclutamiento, tecnología para unidades, y recursos (oro para crearlas). |  | Continuar.
Condición: Tengo unidades enemigas cerca de mi ciudad que podrían tomarla en el siguiente turno. | SI
| SI | Acción:
Evaluar la fuerza relativa del ejército (comparado con el jugador si hay información).
necesito defensores
Si es viable, producir la unidad más necesaria/útil que pueda pagar.
Consideraciones: La producción debe equilibrarse con la investigación y la economía.
Continuar.
| NO | Acción:
Continuar.
Condición: Tengo ciudades/fortalezas con capacidad de reclutamiento, tecnología para unidades, y recursos (oro para crearlas).
Evaluar la fuerza relativa del ejército (comparado con el jugador si hay información).
Evaluar necesidades (¿necesito más exploradores, defensores, atacantes, contra-unidades?).
Si es viable, producir la unidad más necesaria/útil que pueda pagar.
Consideraciones: La producción debe equilibrarse con la investigación y la economía.
Consideraciones: La producción debe hacerse en la ciudad/fortaleza más cercana a posiciones estratégicas o el enemigo.
Continuar.
| NO | Acción:
Continuar.
C. DECISIONES A NIVEL DE UNIDAD (Para cada unidad IA activa, en orden de prioridad)
(Para cada unit de la IA que no haya actuado completamente)
1 Condición: Tengo unidades enemigas cerca de mi ciudad que podrían tomarla en el siguiente turno.
1.1 La unidad está en la capital:
| SI | Acción:
No mover para evitar que pueda ser ocupada la casilla.
atacar si tiene unidades a distancia.
Continuar.
| NO | Acción:
Continuar.
1.2 La unidad no está en la capital pero en el camino de la unidad enemiga cercana a la capital:
| SI | Acción:
Atacar
Continuar.
| NO | Acción:
Continuar.
2 ¿Esta unidad está en grave peligro y puede retirarse a un lugar seguro?
Condición: Salud muy baja, superada en número, atacada por unidad superior. | SI | Acción:
Intentar moverse a un hexágono seguro y suministrado. (Ya tienes handlePostBattleRetreat, podríamos adaptarlo).
| NO | Acción:
3. ACCIÓN OFENSIVA OPORTUNISTA: |  | Continuar.
3.1. ¿Puedo destruir una unidad enemiga debilitada con un ataque favorable?
Condición: Enemigo visible en rango, predictCombatOutcome indica alta probabilidad de destrucción del enemigo con bajas propias mínimas o aceptables.
Acción: Atacar.
3.2. ¿Puedo moverme para destruir una unidad enemiga debilitada con un ataque favorable?
Condición: Similar a 2.1, pero requiere movimiento. Evaluar si el movimiento vale la pena.
Acción: Mover y Atacar.
4. ACCIÓN DE CONSOLIDACIÓN / APOYO:
4.1. ¿Estoy dañado y cerca de una unidad amiga compatible para fusionarme (y la fusión es beneficiosa)? (Tu Punto 3 y 6)
Condición: unit.currentHealth < umbral_para_fusion, hay unidad amiga cercana, la fusión cumple criterios (espacio, tipo compatible si aplica, la otra unidad no está a tope de salud/fuerza).
Acción: Moverse y fusionarse.
4.2. ¿Puedo moverme para apoyar un ataque de otra unidad IA (ataque coordinado)? (Tu Punto 6)
Condición: Otra unidad IA está cerca de un enemigo, y esta unidad puede moverse para atacar al mismo enemigo en el mismo turno o el siguiente.
Acción: Moverse a posición de ataque coordinado. (Esto es avanzado, requiere planificación entre unidades).
5. ACCIÓN DE EXPANSIÓN Y CONTROL DE RECURSOS: (Tu Punto 4)
5.1. ¿Hay un nodo de recurso valioso y sin dueño (o del enemigo) al alcance o cerca?
Acción: Moverse para capturar/controlar ese hexágono. Si la unidad es constructora y el nodo necesita una estructura (ej. mina), y tengo la tecnología/recursos, considerar construirla.
5.2. ¿Puedo expandir mi territorio capturando hexágonos neutrales/enemigos adyacentes?
Acción: Moverse para capturar.
6. ACCIÓN DE LÍNEAS DE SUMINISTRO: (Tu Punto 2 y 5)
6.1. ¿Estoy fuera de suministro y puedo moverme a una casilla suministrada?
Acción: Moverse a suministro.
6.2. (Avanzado) ¿Puedo moverme para cortar una línea de suministro enemiga (capturar un camino clave o un hexágono que aísle unidades enemigas)?
7. MOVIMIENTO GENERAL (Fallback): (Tu Punto 7)
7.1. Moverse hacia la unidad enemiga visible más cercana (si no se aplicó ninguna acción anterior).
7.2. Si no hay enemigos visibles, moverse hacia la capital enemiga.
7.3. (Opcional) Explorar áreas no visibles del mapa.
8. ESPERAR/FORTIFICAR:
Condición: No hay acciones anteriores válidas o deseables.
Acción: La unidad no se mueve. Si está en un hexágono defensivo, podría "fortificarse" (si tienes esa mecánica, podría darle un bonus de defensa el siguiente turno).